**Иркутская область**

**Тулунский район**

**Администрация**

**Ишидейского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«15» февраля 2019г. №5**

**п.Ишидей**

***«Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***и расходования бюджетных средств в 2019 году»***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 06.02.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Ишидейского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2019 год, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 2 041,00 (две тысячи сорок один) рубль 0,00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2019 году (приложение № 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы Ишидейского сельского поселения от 26.12.2018г № 25 «О бюджете Ишидейского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ишидейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ишидейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ишидейского сельского поселения А.В. Бухарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ишидейского сельского поселения

от 15.02.2019г № 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД**

Ишидейское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего,  руб. | в том числе из | | Пункт статьи Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение спортивной площадки для установки в п. Ишидей (установка собственными силами) | до  30 декабря 2019 года | 102 041,00 | 100 000,00 | 2 041,00 | 14.1.14 |
| **ИТОГО:** | |  | 102 041,00 | 100 000,00 | 2 041,00 |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 15.02.2019г № 5

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания граждан;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова) | до 20 февраля  2019года |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинасирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.), | до 25 февраля  2019года |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания граждан;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.),  Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова) | до 1 марта  2019года |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Министерство экономического развития | до 22 марта  2019года |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 25 мая  2019года |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова) | до 30 декабря 2019года |
| 7. | В случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на другие мероприятия необходимо направить в Министерство заявку на перераспределения субсидий | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | до 11 ноября 2019 года |
| 8. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря  2019 года |
| 9. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2019 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения http://ishedey.mo38.ru | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 30 декабря  2019 года |
| 10. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (А.В. Бухарова)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 1 февраля  2020 года |